## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
001-0000-0000 | Como Jefe de Proyecto, necesito formailizar el inicio del proyecto, para asegurar el compromiso de todos los involucrados | Acta Const | Hecho | 2 | 1 | 10 | Redacción y modificación
002-0000-0000 | Como Equipo de Desarrollo, necesitamos entender los requerimientos generales, , con la finalidad de definir el alcance del sistema | Hist Usuario | Hecho | 3 | 1 | 8 | Redacción y modificación
003-0000-0000 | Como Jefe de Proyecto, necesito organizar el equipo de trabajo, con la finalidad de garantizar una ejecución eficiente | Organizar Team | Hecho | 4 | 1 | 3 | Planificar con equipo
004-0000-0000 | Como Analista, necesito capturar los requerimientos especificos, con la finalidad de asegurar que el sistema cumpla con las necesidades del usuario | Req Especificos | Hecho | 5 | 1 | 4 | Redacción y modificación
005-0000-0000 | Como Arquitecto de Software, necesito documentar la arquitectura del sistema, con la finalidad de definir su estructura técnica | Arq SW | Hecho | 2 | 1 | 5 | Redacción y modificación
006-0000-0000 | Como Diseñador, necesito crear prototipos funcionales, con la finalidad de validar la experiencia del usuario antes del desarrollo | Prototipos | Hecho | 3 | 1 | 7 | Redacción y modificación
007-0000-0000 | Como Equipo de Desarrollo, necesitamos una propuesta ERS, con la finalidad de formalizar los entregables técnicos | ERS | Hecho | 4 | 1 | 8 | Redacción y modificación
008-0000-0000 | Como Analista, necesito elaborar el documento de casos de uso, con la finalidad de definir las interacciones del sistema | Casos de Uso | Hecho | 5 | 1 | 6 | Redacción y modificación
009-0000-0000 | Como Arquitecto de datos, necesito diseñar el Modelo relacional, con la finalidad de estructurar la base de datos del sistema | Mod Relacional | Hecho | 1 | 1 | 9 | Diseñar
010-0000-0000 | Como miembro del equipo, necesito redactar las minutas de reunión, con la finalidad de documentar los acuerdos y desiciones tomadas | Minuta Reu | Hecho | 2 | 1 | 10 | Redacción y modificación
011-0001-0000 | Como desarrollador, quiero diseñar el modelo DAS, para definir la arquitectura técnica del sistema. | DAS | por hacer | 5 | 2 | 9 | Definir arquitectura técnica
012-0001-0000 | Como jefe de proyecto, quiero modelar los procesos de negocio (To-Be), para representar el flujo ideal del sistema. | TO-BE | por hacer | 4 | 2 | 7 | Apoyar alineación con negocio
013-0001-0000 | Como desarrollador, quiero implementar la gestión de licitaciones (CRUD), para que las empresas puedan crear procesos. | CRUD Lic | por hacer | 6 | 2 | 10 | Núcleo funcional del sistema
014-0001-0000 | Como desarrollador, quiero implementar la gestión de postulaciones (CRUD), para que las empresas puedan postular. | CRUD Pos | por hacer | 6 | 2 | 10 | Complemento escencial para postulantes
015-0001-0000 | Como desarrollador, quiero implementar la autenticación y roles, para poder hacer ingreso a traves de usuario y contraseña y segmentar la informacion por rol | Autenticación | por hacer | 5 | 2 | 9 | Seguridad y control de acceso
016-0001-0000 | Como DBA, quiero crear el script de base de datos, para estructurar y poblar el sistema correctamente. | Script | por hacer | 5 | 2 | 9 | Diseño de BD
017-0001-0000 | Como diseñador, quiero colaborar en la creación de dashboards con KPIs, para facilitar la toma de decisiones. | Dashboard | por hacer | 4 | 2 | 9 | Inteligencia de Negocios
018-0001-0000 | Como QA, quiero realizar pruebas unitarias e integración, para asegurar la calidad del sistema. | Testing | por hacer | 5 | 2 | 9 | Validación técnica del sistema
019-0001-0000 | Como desarrollador, quiero aplicar minería de datos para calcular la probabilidad de adjudicación, para mejorar la estrategia. | Adjudicacion | por hacer | 6 | 2 | 10 | KPI probabilidad de adjudicación
020-0001-0000 | Como jefe de proyecto, quiero documentar el sistema y preparar la presentación técnica, para cumplir con los entregables. | Documentacion | por hacer | 4 | 2 | 8 | Preparación para cierre técnico
021-0001-0000 | Como jefe de proyecto, quiero registrar minutas y reflexiones, para mantener trazabilidad del desarrollo. | Minutas | por hacer | 4 | 2 | 5 | Evidencia de desarrollo
022-0002-0000 | Como desarrollador, quiero gestionar el repositorio en GitHub, para compartir el código y evidencias del proyecto. | Github | por hacer | 2 | 2 | 5 | Evidencia de desarrollo
023-0002-0000 | Como QA, quiero ejecutar el plan de pruebas funcionales y de usuario, para validar el sistema final. | Testing | por hacer | 5 | 3 | 10 | Validación final del sistema
024-0002-0000 | Como jefe de proyecto, quiero mantener la matriz de control de cambios, para registrar ajustes realizados. | Cambios | por hacer | 3 | 3 | 7 | Seguimiento de ajustes
025-0002-0000 | Como jefe de proyecto, quiero verificar el cumplimiento de los requerimientos, para asegurar que se cumpla el alcance. | Verificación | por hacer | 4 | 3 | 9 | Cierre de alcance
026-0002-0000 | Como diseñador, quiero elaborar el manual de usuario, para facilitar el uso del sistema por parte de los clientes. | Manual | por hacer | 4 | 3 | 8 | Apoyo al usuario Final
027-0002-0000 | Como jefe de proyecto, quiero generar el informe de cierre del proyecto, para documentar los resultados obtenidos. | Informe | por hacer | 4 | 3 | 9 | Requisito académico
028-0002-0000 | Como jefe de proyecto, quiero preparar la presentación final ante la comisión, para exponer el proyecto desarrollado. | Presentación | por hacer | 3 | 3 | 10 | Evaluación final del proyecto
029-0002-0000 | Como un Cliente, quiero crear usuario, para poder ingresar al sistema con un usuario y contraseña | Inicio sesión | por hacer | 5 | 3 | 4 | Usuario Final
030-0002-0000 | Como un Cliente, quiero ingresar datos para las postulaciones, para poder postular a las diversas licitaciones | Postular | por hacer | 5 | 3 | 4 | Usuario Final
031-0002-0000 | Como un Cliente, quiero ingresar profesionales y sus caracteristicas, para poder ingresar data de estos y sus certificaciones, cursos | Profesional | por hacer | 5 | 3 | 4 | Usuario Final
032-0002-0000 | Como un Cliente, Necesito visualizar reportes, para poder visualizar a través de gráficos como van las postulaciones | Licitar | por hacer | 5 | 3 | 4 | Usuario Final
033-0002-0000 | Como un cliente, Necesito ingresar licitaciones para que las empresas postulen, para que las empresas postulen a las distintas licitaciones que suba al sistema | Presentación | por hacer | 5 | 3 | 4 | Usuario Final

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.