## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
Planificación, Análisis y Diseño
Elaborado por: Licit
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
001-0000-0000 | Como Jefe de Proyecto, necesito formailizar el inicio del proyecto, para asegurar el compromiso de todos los involucrados | Redacción del Acta de constitución del proyecto | Isaí Villalobos | Realizado | 3.75 | 1.25 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 1.25 | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.75 | 0
|  | Aprobación del Acta por el Docente encargado | Fabian Saldano | Realizado | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
002-0000-0000 | Como Equipo de Desarrollo, necesitamos entender los requerimientos generales, , con la finalidad de definir el alcance del sistema | Redacción de Historias de Usuario Generales | Cristian Castro | Realizado | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 0
003-0000-0000 | Como Jefe de Proyecto, necesito organizar el equipo de trabajo, con la finalidad de garantizar una ejecución eficiente | Organización del equipo | Isaí Villalobos | Realizado | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 0
004-0000-0000 | Como Analista, necesito capturar los requerimientos especificos, con la finalidad de asegurar que el sistema cumpla con las necesidades del usuario | Captura de requerimientos específicos | Cristian Castro | Realizado | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 0
005-0000-0000 | Como Arquitecto de Software, necesito documentar la arquitectura del sistema, con la finalidad de definir su estructura técnica | Redacción de Documentos de arquitectura de SW | Javier Acuña | Realizado | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 0
|  | Redacción de Documentos de Casos de Uso | Isaí Villalobos | Realizado | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 0
006-0000-0000 | Como Diseñador, necesito crear prototipos funcionales, con la finalidad de validar la experiencia del usuario antes del desarrollo | Creación y Diseño de Prototipos | Javier Acuña | Realizado | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 | 1.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
007-0000-0000 | Como Equipo de Desarrollo, necesitamos una propuesta ERS, con la finalidad de formalizar los entregables técnicos | Redacción de Propuesta ERS | Javier Acuña | Realizado | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 0
|  | Generar repositorio en GitHub |  | Realizado | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 0
008-0000-0000 | Como Analista, necesito elaborar el documento de casos de uso, con la finalidad de definir las interacciones del sistema | Redacción Documento de Casos de Uso | Javier Acuña | Realizado | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 0
009-0000-0000 | Como Arquitecto de datos, necesito diseñar el Modelo relacional, con la finalidad de estructurar la base de datos del sistema | Diseñar Modelo Relacional | Cristian Castro | Realizado | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | 1 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0
010-0000-0000 | Como miembro del equipo, necesito redactar las minutas de reunión, con la finalidad de documentar los acuerdos y desiciones tomadas | Redacción de Minutas de Reunión | Cristian Castro | Realizado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
011-0001-0000 | Como desarrollador, quiero diseñar el modelo DAS, para definir la arquitectura técnica del sistema. | Definir componentes del sistema | Javier Acuña | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Crear diagramas de arquitectura |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Documentar tecnologías y flujos |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
012-0001-0000 | Como jefe de proyecto, quiero modelar los procesos de negocio (To-Be), para representar el flujo ideal del sistema. | Identificar procesos actuales | Isaí Villalobos | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Desiñar procesos futuros |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Validar con Usuarios |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
013-0001-0000 | Como desarrollador, quiero implementar la gestión de licitaciones (CRUD), para que las empresas puedan crear procesos. | Crear modelos y vistas en Django | Javier Acuña | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Validar formularios y reglas de negocio |  | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Pruebas funcionales |  | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
014-0001-0000 | Como desarrollador, quiero implementar la gestión de postulaciones (CRUD), para que las empresas puedan postular. | Crear modelos y vistas | Javier Acuña | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Validar adjuntos y estados |  | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Pruebas funcionales |  | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
015-0001-0000 | Como desarrollador, quiero implementar la autenticación y roles, para garantizar la seguridad y control de acceso | Crear Login | Javier Acuña | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Gestionar permisos |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Validación con usuarios |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
016-0001-0000 | Como DBA, quiero crear el script de base de datos, para estructurar y poblar el sistema correctamente. | Generar migraciones en Django | Cristian Castro | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Crear datos de prueba |  | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Validar integridad referencial |  | Por Hacer | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0 | 0.75
017-0001-0000 | Como diseñador, quiero colaborar en la creación de dashboards con KPIs, para facilitar la toma de decisiones. | Diseñar visualizaciones (Power BI) | Javier Acuña | Por Hacer | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0 | 0.75
|  | Definir métricas clave |  | Por Hacer | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0 | 0.75
|  | Validar con usuarios |  | Por Hacer | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 0 | 0.75
018-0001-0000 | Como QA, quiero realizar pruebas unitarias e integración, para asegurar la calidad del sistema. | Crear casos de prueba | Cristian Castro | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Ejecutar pruebas automatizadas |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Documentar resultados y errores |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
019-0001-0000 | Como desarrollador, quiero aplicar minería de datos para calcular la probabilidad de adjudicación, para mejorar la estrategia. | Recolectar datos históricos (licitaciones) | Javier Acuña | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Seleccionar algoritmo |  | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Entrar modelo y validar resultados |  | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
020-0001-0000 | Como jefe de proyecto, quiero documentar el sistema y preparar la presentación técnica, para cumplir con los entregables. | Redactar manual técnico | Isaí Villalobos | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Crear presentación de arquitectura y funcionalidades |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Coordinar exposición |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
021-0001-0000 | Como jefe de proyecto, quiero registrar minutas y reflexiones, para mantener trazabilidad del desarrollo. | Documentar avances semanales | Isaí Villalobos | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Reflexionar sobre gestión del equipo |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
022-0002-0000 | Como desarrollador, quiero gestionar el repositorio en GitHub, para compartir el código y evidencias del proyecto. | Gestionar repositorio público | Javier Acuña | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Subir códigos y documentación |  | Por Hacer | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | Orgnizar carpetas y README |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
023-0002-0000 | Como QA, quiero ejecutar el plan de pruebas funcionales y de usuario, para validar el sistema final. | Diseñar plan de pruebas | Cristian Castro | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Ejecutar pruebas con usuarios reales |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Documentar hallazgos |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
024-0002-0000 | Como jefe de proyecto, quiero mantener la matriz de control de cambios, para registrar ajustes realizados. | Mantener matriz de control de cambios | Isaí Villalobos | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Justificar desiciones |  | Por Hacer | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.5
|  | Validar con interesados |  | Por Hacer | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.5
025-0002-0000 | Como jefe de proyecto, quiero verificar el cumplimiento de los requerimientos, para asegurar que se cumpla el alcance. | Comparar entregables con ERS | Isaí Villalobos | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Validar funcionalidades implementadas |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
026-0002-0000 | Como diseñador, quiero elaborar el manual de usuario, para facilitar el uso del sistema por parte de los clientes. | Redactar instrucciones claras | Javier Acuña | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Incluir capturas de pantalla |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Validar con usuarios |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
027-0002-0000 | Como jefe de proyecto, quiero generar el informe de cierre del proyecto, para documentar los resultados obtenidos. | Resumir resultados, aprendizajes y métricas | Isaí Villalobos | Por Hacer | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
|  | Documentar cumplimiento de objetivos |  | Por Hacer | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
028-0002-0000 | Como jefe de proyecto, quiero preparar la presentación final ante la comisión, para exponer el proyecto desarrollado. | Diseñar presentación final | Isaí Villalobos | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | Coordinar roles de exposición |  | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
029-0002-0000 | Como un Cliente, quiero crear usuario, para poder ingresar al sistema con un usuario y contraseña | Crear, Editar y/o eliminar Usuario | Usuario Final | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
030-0002-0000 | Como un Cliente, quiero ingresar datos para las postulaciones, para poder postular a las diversas licitaciones | Crear, Editar y/o eliminar postulación | Usuario Final | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
031-0002-0000 | Como un Cliente, quiero ingresar profesionales y sus caracteristicas, para poder ingresar data de estos y sus certificaciones, cursos | Crear, Editar y/o eliminar profesional | Usuario Final | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
032-0002-0000 | Como un Cliente, Necesito visualizar reportes, para poder visualizar a través de gráficos como van las postulaciones | Visualizar reportes | Usuario Final | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
033-0002-0000 | Como un cliente, Necesito ingresar licitaciones para que las empresas postulen, para que las empresas postulen a las distintas licitaciones que suba al sistema | Crear, Editar y/o eliminar licitación | Usuario Final | Por Hacer | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.