## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | Isai Villalobos
Aprobación del Acta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desarrollador y Diseñador | Javier Acuña
Definición de requerimientos Generales | 4 | 12 | 8 | 6 | 0 | 6 | DBA y QA | Cristian Castro
Organización del equipo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Documento de arquitectura SW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Documento de casos de uso | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
Prototipos | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47
Propuesta ERS | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0
Creacion de los script de tablas base de datos | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 8 | 3 | 32 | 16 | 8 | 0
Autenticación de Usuarios | 4 | 1 | 36 | 6 | 14 | 0
Registro de Marcaciones | 6 | 1 | 40 | 6 | 14 | 0
Enrolamiento de Nuevos Empleados | 5 | 2 | 56 | 8 | 12 | 0
Gestión de Usuarios y Roles | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0
Notificaciones de Incidencias | 5 | 2 | 40 | 0 | 20 | 0
Modulo de Reportes | 6 | 2 | 56 | 6 | 18 | 0
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0
Pruebas Funcionales | 5 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0
Pruebas con Usuarios | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0
Capacitaciones | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Manuales Usuario | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Acta cierre de proyecto | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Isai Villalobos | 11000 | 18 | 198000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 11 | 88000 | Jefe de Proyecto | Isai Villalobos | 11000
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 9 | 90000 | Analista Programador | Javier Acuña | 8000
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 3 | 24000 | DBA | Cristian Castro | 10000
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 9 | 45000 | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 445000 | Diseñador | Javier Acuña | 5000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Isai Villalobos | 11000 | 24 | 264000 | Jefe de Proyecto | 1254000
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 21 | 168000 | Analista Programador | 2672000
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 7 | 70000 | DBA | 650000
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 1360000
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 47 | 235000 | Diseñador | 280000
| TOTAL FASE ANALISIS Y DISEÑO |  |  |  | 737000 | TOTAL HH | 6216000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Isai Villalobos | 11000 | 18 | 198000 | Fase de Planificación | 445000
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 292 | 2336000 | Fase de Análisis y Diseño | 737000
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 49 | 490000 | Fase de Desarrollo | 3768000
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 93 | 744000 | Fase de QA | 658000
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 0 | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 608000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 3768000 | TOTAL HH FASES | 6216000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Isai Villalobos | 11000 | 6 | 66000 | UTILIDAD | 3729600
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 0 | 0 | PRECIO FINAL | 9945600
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 74 | 592000
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 658000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Isai Villalobos | 11000 | 48 | 528000
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 10 | 80000
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 0 | 0
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 0 | 0
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 608000