## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Product Owner / Scrum Master | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | Product Owner / Scrum Master | Isai Villalobos
Aprobación del Acta | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | Desarrollador y Diseñador | Javier Acuña
Definición de requerimientos Generales | 4 | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | DBA y QA | Cristian Castro
Organización del equipo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
Fase de Análisis y diseño |  | Product Owner / Scrum Master | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 1 | 6 | 18 | 4 | 10 | 4
Documento de arquitectura SW | 1 | 4 | 20 | 12 | 6 | 2
Documento de casos de uso | 1 | 4 | 14 | 0 | 8 | 2
Prototipos | 8 | 2 | 12 | 0 | 6 | 36
Propuesta ERS | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2
Fase de Desarrollo |  | Product Owner / Scrum Master | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 2
Creacion de los script de tablas base de datos | 4 | 0 | 20 | 24 | 6 | 0
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 8 | 0 | 24 | 20 | 6 | 0
Autenticación de Usuarios | 4 | 2 | 36 | 6 | 18 | 2
Registro de Marcaciones | 6 | 0 | 28 | 10 | 14 | 2
Enrolamiento de Nuevos Empleados | 5 | 0 | 24 | 6 | 10 | 2
Gestión de Usuarios y Roles | 2 | 2 | 28 | 6 | 14 | 2
Notificaciones de Incidencias | 5 | 0 | 24 | 6 | 12 | 4
Modulo de Reportes | 6 | 2 | 36 | 12 | 16 | 12
Fase de Pruebas y QA |  | Product Owner / Scrum Master | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 2 | 2 | 12 | 4 | 24 | 2
Pruebas Funcionales | 5 | 2 | 16 | 4 | 40 | 2
Pruebas con Usuarios | 3 | 2 | 12 | 4 | 36 | 6
Fase de implementación y cierre |  | Product Owner / Scrum Master | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 0
Capacitaciones | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 12
Manuales Usuario | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16
Acta cierre de proyecto | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2

## Costo Infraestrcutura
Bloque | Concepto | Detalle | Costo (CLP)
1 | Horas Hombre (HH) | Desarrollo, QA, DBA, Diseño, Gestión | 10809600
2 | Infraestructura On-Premise | Servidor físico (128 GB RAM, 16 cores, 4TB RAID SSD/NVMe) | 10000000
|  | Sistema Operativo Linux + PostgreSQL (open source) | 0
|  | Energía, UPS, enfriamiento (simulado) | 2000000
Subtotal Infraestructura On-Premise |  |  | 22809600
3 | Licencias y Herramientas | Power BI Pro | 22700
|  | Herramientas desarrollo/diseño (VS Code, GitHub – soporte simulado) | 50000
Subtotal Licencias |  |  | 72700
4 | Contingencia (10%) | Riesgos, soporte adicional y ajustes | 2288230
TOTAL PROYECTO ON-PREMISE |  |  | 25170530

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
PS | Product Owner / Scrum Master | Isai Villalobos | 11000 | 20 | 220000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 27 | 216000 | Product Owner / Scrum Master | Isai Villalobos | 11000
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 4 | 40000 | Analista Programador | Javier Acuña | 8000
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 11 | 88000 | DBA | Cristian Castro | 10000
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 8 | 40000 | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 604000 | Diseñador | Javier Acuña | 5000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
PS | Product Owner / Scrum Master | Isai Villalobos | 11000 | 22 | 242000 | Product Owner / Scrum Master | 704000
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 76 | 608000 | Analista Programador | 1784000
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 20 | 200000 | DBA | 1500000
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 36 | 288000 | Calidad Y Testing | 2168000
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 46 | 230000 | Diseñador | 600000
| TOTAL FASE ANALISIS Y DISEÑO |  |  |  | 1568000 | TOTAL HH | 6756000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
PS | Product Owner / Scrum Master | Isai Villalobos | 11000 | 8 | 88000 | Fase de Planificación | 604000
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 76 | 608000 | Fase de Análisis y Diseño | 1568000
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 102 | 1020000 | Fase de Desarrollo | 2662000
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 102 | 816000 | Fase de QA | 1356000
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 26 | 130000 | Fase de Implementación y Cierre | 566000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 2662000 | TOTAL HH FASES | 6756000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
PS | Product Owner / Scrum Master | Isai Villalobos | 11000 | 6 | 66000 | UTILIDAD | 4053600
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 40 | 320000 | PRECIO FINAL | 10809600
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 12 | 120000
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 100 | 800000
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 10 | 50000
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 1356000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
PS | Product Owner / Scrum Master | Isai Villalobos | 11000 | 8 | 88000
AP | Analista Programador | Javier Acuña | 8000 | 4 | 32000
DBA | DBA | Cristian Castro | 10000 | 12 | 120000
QA | Calidad Y Testing | Cristian Castro | 8000 | 22 | 176000
DI | Diseñador | Javier Acuña | 5000 | 30 | 150000
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 566000