## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de trabajo | 2025-11-25 | C | Critico | Alto | Se agrega requisito RF-23 para módulo de reportes |  |  | Fase II | Alto | Aprobado
SC-02 | Cristian castro | 2025-12-01 | C | Urgente | Medio | Se redefine objetivo específico #2 |  |  | Fase I | Medio | Aprobado
SC-03 | Isai Villalobos | 2025-12-02 | C | Necesario | Medio | Se eliminan 5 TC por descatalogación |  |  | Fase III | Medio | En Revision
SC-04 | Docente | 2025-11-28 | C | Necesario | Medio | Se realiza correciones de ortografia en docuemento DAS |  |  | Fase II | Medio | Aprobado
SC-05 | javier Acuña | 2025-11-30 | C | Urgente | Alto | Reestructurar plataforma web |  |  | Fase III | Alto | Aprobado
SC-06